## Plan2
CLASSIFICAÇÃO | PRAÇA | ENDEREÇO | SERVIÇO PROGRAMADO / EXECUTADO | STATUS | INÍCIO REAL. | TÉRMINO REAL. | VALOR ESTIMADO INFRAESTRUTURA
REQUALIFICAÇÃO | QUADRA PARQUE DONA LINDU | AV BOA VIAGEM | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA | CONCLUÍDO | 2021-08-11 | 2021-09-14 | 62212.1
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DA RODINHA (PROJETO BOMBA DO HEMETÉRIO) | RUA CORREGO DO EUCLIDES | CALÇADA, CANTEIRO, BANCOS | CONCLUÍDO | 2021-08-18 | 2021-09-15 | 8232.243
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA AV LUIZ LACERDA | AV LUIZ DE LACERDA | CALÇADA, ÁREA DE CONVIVENCIA, BANCOS, PLAYGROUND | CONCLUÍDO | 2021-08-24 | 2021-11-03 | 36475.0912
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA ENG LEONARDO ARCOVERDE | RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE | ÁREA DE CONVIVÊNCIA E FITNESS COM EQUIPAMENTOS DE GINASTICA, CALÇADA, PLAYGROUND, CANTEIRO, BANCOS | CONCLUÍDO | 2021-08-25 | 2021-11-03 | 128740.7963
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA ANÍBAL BENEVOLO | AV ANIBAL BENEVOLO | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EXISTENTE PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO ESPAÇO PARA ACADEMIA E ESPAÇO PARA PLANTIO, PINTURA DE CONJ DE MESAS, CONSTRUÇÃO DE BANCO MURETA E MEIO FIO DE JARDIM | CONCLUÍDO | 2021-09-01 | 2021-11-12 | 30020.7092
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA RUA FRANCISCO DE PAULA | RUA SAO FRANCISCO DE PAULA | CALÇADA, CANTEIRO, BANCOS, MEIO-FIO | CONCLUÍDO | 2021-09-02 | 2021-10-26 | 18204.8773
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DAVID NASSER | RUA DAVID NASSER | GANGORRA, PAVER, AREIA | CONCLUÍDO | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 17000
REQUALIFICAÇÃO | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO 2º JARDIM EM BOA VIAGEM | AV BOA VIAGEM | DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO E PINTURA DE CERCAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA. | CONCLUÍDO | 2021-10-21 | 2021-11-07 | 91995.11
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DAS CRIANÇAS | RUA CAPITÃO DOMINGOS DA COSTA | PASSEIO EM CONCRETO, MEIO-FIO, DEMARCAÇÃO PISTA DE COOPER, AREIA FINA, PINTURA MESAS/ BANCOS/ BRINQUEDOS/ EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA | CONCLUÍDO | 2021-01-12 | 2022-03-14 | 79315.4975
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA CAMPO SANTO | RUA DO POMBAL | PASSEIO EM CONCRETO E PAVER, PLAYGROUND | CONCLUÍDO | 2021-08-24 | 2022-05-01 | 383004.0652
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DO CHIÉ | AV GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES | CALÇADA EM CONCRETO, LAJOTA TÁTIL, CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE, QUADRA DE AREIA, MEIO-FIO, BANCOS, RAMPAS, BRINQUEDOS, RECUP DE ALAMBRADO | CONCLUÍDO | 2021-09-17 | 2022-01-03 | 360000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA QUATRO DE OUTUBRO | PRAÇA FERNANDO GALVÃO | PASSEIO EM CONCRETO E PAVER, MEIO-FIO, BANCOS, RAMPAS, BRINQUEDOS,EQUIPAMENTOS DE GINASTICA, ALAMBRADO, GRAMA, CONJUNTOS DE MESA | CONCLUÍDO | 2021-09-22 | 2022-04-08 | 180736.7581
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA QUEIRA DEUS | RUA QUEIRA DEUS | ATERRO, PASSEIO EM CONCRETO E PAVER, MEIO-FIO, BANCOS, RAMPAS, BRINQUEDOS, CONJUNTOS DE MESA | CONCLUÍDO | 2021-09-22 | 2022-01-13 | 65071.2038
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA MANO MARLON LINS | AV JOAQUIM RIBEIRO | PASSEIO EM CONCRETO, MEIO-FIO, BANCOS, RAMPAS, BRINQUEDOS,EQUIPAMENTOS DE GINASTICA, CONJUNTOS DE MESA, QUADRA (AREIA AMARELA, ALAMBRADO, BARRAS PARA FUTEBOL), GRAMA | CONCLUÍDO | 2021-09-27 | 2022-02-10 | 398802.9405
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA ÁUREO XAVIER | RUA ÁUREO XAVIER | PASSEIO EM CONCRETO, MEIO-FIO, BANCOS, RAMPAS, BRINQUEDOS,EQUIPAMENTOS DE GINASTICA | CONCLUÍDO | 2021-09-28 | 2022-02-03 | 154392.8515
REQUALIFICAÇÃO | QUADRA DE TÊNIS ORLA DE BOA VIAGEM | AV BOA VIAGEM | REQUALIFICAÇÃO DAS QUADRAS - PINTURA E DEMARCAÇÃO DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADOS | CONCLUÍDO | 2021-10-21 | 2022-01-03 | 400000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA RAÍZES | RUA ENGENHO BARRA BRANCA | CALÇADA EM CONCRETO, PASSEIO EM PAVER, AREIA FINA, PISO E ALAMBRADO QUADRA, BANCOS, MESAS, BRINQUEDOS, RAMPAS | CONCLUÍDO | 2021-10-26 | 2022-03-02 | 86310.1218
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA ILHA DE JOANEIRO | AV AGAMENON MAGALHÃES | REQUALIFICACAO DO CAMPO E QUADRA. PINTURA GERAL, CONSERTO DOS BRINQUEDOS, MESAS E BANCOS, ACESSIBILIDADE, REPOSICAO DO PISO EM PAVER. PAISAGISMO | CONCLUÍDO | 2022-01-17 | 2022-04-04 | 134000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA CANAL SANTA ROSA | AV. PROF. ESTEVÃO FRANCISCO DA COSTA | RETIRADA DE ENTULHOS, DEMOLIÇÃO, ATERRO COM PÓ DE PEDRA, INSTALAÇÃO DE 03 CONJUNTOS DE MESAS E 01 BALANÇO, PAISAGISMO | CONCLUÍDO | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 20000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA SOLANGE PINTO MELO | RUA JOSE OSORIO | DESLOCAMENTO DO PLAYGROUND PARA OUTRO LADO DA PRAÇA, RECUPERAÇÃO DE CALÇADA, ACESSIBILIDADE, PINTURA, CONSERTO DE BANCOS, INSTALAÇÕES DE CONJUNTOS DE MESAS | CONCLUÍDO | 2022-02-15 | 2022-03-25 | 110000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA PAULO FREIRE | RUA DEMÓSTENES OLINDA | REQUALIFICAÇÃO DO PISO, RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESA E BRINQUEDOS | CONCLUÍDO | 2022-03-14 | 2022-05-04 | 115000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA RUA RINALDO VICTOR FERNANDES | RUA RINALDO VICTOR FERNANDES | CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND, CALÇADA, QUADRA, BANCOS, CONJUNTOS DE MESA | CONCLUÍDO | 2022-04-07 | 2022-06-23 | 120000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DO PADRE | AVENIDA NORTE | QUADRA DE AREIA | CONCLUÍDO | 2022-04-13 | 2022-09-06 | 79000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA RUA BUGARI | RUA BUGARI | CALÇADA, BANCOS, PLAYGROUND | CONCLUÍDO | 2022-04-13 | 2022-05-23 | 38000
REQUALIFICAÇÃO | RUA VALE DO SIRIGI | RUA VALE DO SIRIGI | CALÇADA, QUIOSQUE, BANCOS | CONCLUÍDO | 2022-05-10 | 2022-06-10 | 60000
REQUALIFICAÇÃO | COMUNIDADE VILA ARRAES | AV QUINZE DE NOVEMBRO | CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E FORNECIMENTO DE 03 BRINQUEDOS | CONCLUÍDO | 2022-05-17 | 2022-08-04 | 140000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA VINTE DE JULHO | RUA TENENTE GUIMARAES | QUADRA DE FUTEVOLEI, PINTURA | CONCLUÍDO | 2022-05-24 | 2022-09-13 | 150000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA AMARO ALBINO PIMENTEL | AV ENGENHEIRO AGAMENON DE MAGALHAES MELO | CALÇADA, BRINQUEDOS, MEIO-FIO, RECUPERAÇÃO DA QUADRA, PINTURA GERAL | CONCLUÍDO | 2022-05-24 | 2022-08-30 | 177841.22
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA BERNARDO VIEIRA DE MELO QUADRA DO CANÁRIO | R. PADRE NÓBREGA | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA | CONCLUÍDO | 2022-06-20 | 2022-09-02 | 90000
REQUALIFICAÇÃO | QUADRA DO IRAQUE | RUA SARGENTO JAIME PANTALEÃO | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA | CONCLUÍDO | 2022-06-20 | 2022-08-09 | 68941.64
REQUALIFICAÇÃO | AV.NORTE - TÁ APRUMADO | AV NORTE |  | CONCLUÍDO | 2022-07-01 | 2022-08-24 | 50000
REQUALIFICAÇÃO | MARIA DA CONCEIÇÃO - RUA PADRE RODRIGUES | RUA PADRE RODRIGUES | REQUALIFICAÇÃO PRAÇA | CONCLUÍDO | 2022-07-22 | 2022-09-28 | 93084.08
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DE EVENTOS SAN MARTIN | AV GENERAL SAN MARTIN | REQUALIFICAR - AVALIAR SE PODE SER FEITO PELA OFICINA | CONCLUÍDO | 2022-09-14 | 2022-11-03 | 100000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DO JORDÃO | AV DONA CARENTINA | REQUALIFICAÇÃO GERAL | CONCLUÍDO | 2022-09-14 | 2022-12-28 | 300000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA MANOEL GONÇALVES DA LUZ - IRMÃ DOURACY (PRAÇA DO ABRIGO DA MUSTARDINHA) | RUA MANOEL GONÇALVES DA LUZ | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E NT DO ABRIGO | CONCLUÍDO | 2022-09-19 | 2022-11-11 | 60000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DO TOTÓ | RUA DO NASCENTE | REQUALIFICAÇÃO DA PRACINHA | CONCLUÍDO | 2022-09-20 | 2022-01-25 | 80000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA JOCA LEAL | LARGO DE CASA AMARELA | TÁ APRUMADO | CONCLUÍDO | 2022-09-22 | 2022-12-19 | 250000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA JARDIM AMERICA | R. ITACAMBIRA | ALAMBRADO/TELA E POÇO | CONCLUÍDO | 2022-09-26 | 2022-12-28 | 150000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA SIMONÉSIA | RUA SIMONÉSIA | CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND COM 04 BRINQUEDOS, SENDO 01 ACESSÍVEL, ATERRO COM AREIA | CONCLUÍDO | 2022-09-28 | 2022-11-03 | 14328.35
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DO LIXÃO | AV. VALENÇA | DEMOLIÇÃO DOS BRINQUEDOS EXISTENTES, DEMOLIÇÃO DE RAMPA EXISTENTE, NOVOS BRINQUEDOS, RAMPA NOVA | CONCLUÍDO | 2022-09-29 | 2022-11-30 | 30000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA RUA JAGUARI | RUA JARAGUARI | CALÇADA, MURO DE ARRIMO, ESPAÇO PARA EVENTOS, PLAYGROUND, MOBILIÁRIO, GRADIL | CONCLUÍDO | 2022-09-01 | 2023-04-25 | 450000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA EDUARDO CARDOSO (VILA CARDEAL E SILVA) | RUA CAPITAO GREGORIO DE ALBUQUERQUE | ALAMBRADO (FALTA AMARRAÇAO) E PINTURA DO VESTIARIO | CONCLUÍDO | 2022-09-01 | 2023-02-16 | 200000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DO COQUE (ACADEMIA RECIFE E ACADEMIA SAÚDE) - CAMPO E QUADRA | RUA ÁGUA DOCE | QUADRA E ALAMBRADO | CONCLUÍDO | 2022-09-13 | 2023-04-05 | 300000
PRAÇA DA INFÂNCIA | PRAÇA DA INFÂNCIA DOM MIGUEL VALVERDE | RUA AMARO COUTINHO | DEMOLIÇÕES, CONSTRUÇÕES DE PASSEIOS E PISOS, BASES PARA BRINQUEDOS, BANCOS, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE | CONCLUÍDO | 2022-10-19 | 2023-03-31 | 1597706.7
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA LARGO DOM LUIZ | PRAÇA LARGO DOM LUIZ | RECUPERAÇÃO DA QUADRA, CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE, DEMOLIÇÕES, RECUPERAÇÃO CALÇADA, PINTURA GERAL, GRADIL NOVO | CONCLUÍDO | 2022-10-20 | 2022-12-06 | 303500
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA LAGOA DO ARAÇÁ | RUA ENG JOSÉ BRANDÃO CAVALCANTE | RECUPERAÇÃO DOS BANCOS, CALÇADAS, PISTA DE COOPER, PINTURA GERAL | CONCLUÍDO | 2022-10-27 | 2023-03-04 | 350000
REQUALIFICAÇÃO | ORLA DE BOA VIAGEM | AV BOA VIAGEM | PINTURA GERAL | CONCLUÍDO | 2022-12-12 | 2023-02-09 | 93000
REQUALIFICAÇÃO | TA APRUMADO PASSARINHO | ESTRADA DO PASSARINHO | PISO PAVER, QUADRA, DEMOLIÇÃO, BIBLIOTECA | CONCLUÍDO | 2022-12-12 | 2023-03-31 | 100000
CANTEIROS / JARDINS | CANTEIRO CENTRAL E CALÇADA AV CONDE DA BOA VISTA | AV CONDE DA BOA VISTA | PAISAGISMO E PISO | CONCLUÍDO | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 22000
PRAÇA DA INFÂNCIA | PRAÇA DA INFÂNCIA DE SAN MARTIN | PRAÇA DE SAN MARTIN - AVENIDA GENERAL SAN MARTIN | DEMOLIÇÕES, CONSTRUÇÕES DE PASSEIOS E PISOS, BASES PARA BRINQUEDOS, BANCOS, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE | CONCLUÍDO | 2023-04-14 | 2023-09-22 | 1019805.48
PRAÇA DA INFÂNCIA | PRAÇAS DA INFÂNCIA DO COMPAZ MIGUEL ARRAES | COMPAZ MIGUEL ARRAES - AV CAXANGÁ | DEMOLIÇÕES, CONSTRUÇÕES DE PASSEIOS E PISOS, BASES PARA BRINQUEDOS, BANCOS, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE | CONCLUÍDO | 2023-04-14 | 2023-07-14 | 382588.19
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA GREGORIO BEZERRA | RUA ARUMANDUBA/RUA SOUZA BANDEIRA/RUA ELIZIER OLIMPIO DE MOURA | AREA DE ESTACIONAMENTO | CONCLUÍDO | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 70000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA AMARO LOPES | RUA PRINCIPAL, 54 - ALTO JOSÉ DO PINHO | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PAISAGISMO, CALÇADA, PINTURA E MOBILIÁRIO URBANO | CONCLUÍDO | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 219174.27
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DA BATALHA DA QUADRA | ESTR. REAL DO POÇO - POÇO DA PANELA | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PISO, ALAMBRADO, MOBILIARIOS E JARDINS | CONCLUÍDO | 2023-08-25 | 2023-11-05 | 655041.02
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DA RUA DO MARUIM | RUA DO MARUIM, S/N | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, MOBILIARIOS E JARDINS | CONCLUÍDO | 2023-08-03 | 2023-08-25 | 155991.32
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DO BERARDO | RUA JOSÉ CRESCÊNCIO, S/N | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, MOBILIARIOS E JARDINS | CONCLUÍDO | 2023-08-01 | 2023-08-25 | 176571.19
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DO TOURÃO | RUA TAPAJÓS, S/N | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, MOBILIARIOS E JARDINS | CONCLUÍDO | 2023-08-14 | 2023-11-06 | 558446.16
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA QUADRA POLIESPORTIVA UR3 (TERRA VERMELHA) | RUA ENGENHO TERRA VERMELHA, S/N - COHAB | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, MOBILIARIOS E JARDINS | CONCLUÍDO | 2023-08-01 | 2023-10-06 | 400092.34
PRAÇA DA INFÂNCIA | PRAÇA DA INFÂNCIA MARIA SAMPAIO | AV. PERNAMBUCO, S/N - COHAB | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, MOBILIARIOS E JARDINS | CONCLUÍDO | 2023-08-02 | 2023-12-08 | 751314.95
PRAÇA DA INFÂNCIA | PRAÇA DA INFÂNCIA DE TEJIPIÓ | RUA APRIGIO GUIMARÃES, 635 | PAISAGISMO, PISO, BRINQUEDOS, GRAMA, MONUMENTOS, RECUPERAÇÃO DAS FONTES, ILUMINAÇÃO, MOBILIÁRIO URBANO E ALAMBRADO | CONCLUÍDO | 2023-09-26 | 2024-03-07 | 261298.5
PRAÇA BURLE MARX | PRAÇA DO DO DERBY | PRAÇA DO DERBY | PAISAGISMO, PISO, BRINQUEDOS, GRAMA, MONUMENTOS, RECUPERAÇÃO DAS FONTES, ILUMINAÇÃO, MOBILIÁRIO URBANO | CONCLUÍDO | 2023-08-15 | 2024-03-22 | 2650286.08
PRAÇA BURLE MARX | PRAÇA DO ENTRONCAMENTO | AV RUI BARBOSA, S/N - GRAÇAS | PAISAGISMO, PISO, BRINQUEDOS, GRAMA, MONUMENTOS, RECUPERAÇÃO DAS FONTES, ILUMINAÇÃO, MOBILIÁRIO URBANO | EM ANDAMENTO | 2023-07-31 |  | 516229.79
PRAÇA BURLE MARX | PRAÇA DE CASA FORTE | PRAÇA DE CASA FORTE | PAISAGISMO, PISO, BRINQUEDOS, GRAMA, MONUMENTOS, RECUPERAÇÃO DAS FONTES, ILUMINAÇÃO, MOBILIÁRIO URBANO | EM ANDAMENTO | 2023-08-22 |  | 1254025.32
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DO COQUE (PRAÇA DA HORTA JOANA BEZERRA) | AV CENTRAL, S/N | BRINQUEDOS, JARDINS, MOBILIÁRIOS | CONCLUÍDO | 2023-09-06 | 2023-12-27 | 360000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DESENHISTA EULINO SANTOS | RUA DESENHISTA EULINO SANTOS, S/N | BRINQUEDOS, JARDINS, MOBILIÁRIOS | CONCLUÍDO | 2023-08-25 | 2023-10-31 | 399256.88
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DO CROSSFIT | AV. NORTE - TERRENO EM FRENTE DA ETE | EQUIPAMENTOS, JARDINS, MOBILIÁRIOS | CONCLUÍDO | 2023-10-19 | 2023-12-27 | 225166.64
PRAÇA DA INFÂNCIA | PRAÇA DA INFÂNCIA CORRÉGO DO MORCEGO | RUA CORREGO DO MORCEGO, S/N | DEMOLIÇÕES, CONSTRUÇÕES DE PASSEIOS E PISOS, BASES PARA BRINQUEDOS, BANCOS, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE | CONCLUÍDO | 2023-09-04 | 2024-04-24 | 225000
PRAÇA DA INFÂNCIA | PRAÇA DA INFÂNCIA JARDIM AMERICA | RUA ITACAMBIRA, S/N | DEMOLIÇÕES, CONSTRUÇÕES DE PASSEIOS E PISOS, BASES PARA BRINQUEDOS, BANCOS, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE | EM ANDAMENTO | 2024-03-20 |  | 724306.22
PRAÇA DA INFÂNCIA | PARQUE TREZE DE MAIO | RUA MAMEDE SIMÕES, 111 | DEMOLIÇÕES, CONSTRUÇÕES DE PASSEIOS E PISOS, BASES PARA BRINQUEDOS, BANCOS, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE | EM ANDAMENTO | 2024-03-18 |  | 2127722.9
PRAÇA BURLE MARX | PRAÇA MACIEL PINHEIRO | PRAÇA MACIEL PINHEIRO | PAISAGISMO, PISO, BRINQUEDOS, GRAMA, MONUMENTOS, RECUPERAÇÃO DAS FONTES, ILUMINAÇÃO, MOBILIÁRIO URBANO | CONCLUÍDO | 2023-12-14 | 2024-03-16 | 202000
CANTEIROS / JARDINS | AV. DOMINGOS FERREIRA (TRECHO 1 - CRUZAMENTO DA AV. DOMINGOS FERREIRA COM A RUA PEREIRA DA COSTA ATÉ PRÓXIMO A RUA VINTE E SEIS DE JANEIRO (53,23M APÓS ESSA RUA). | AV. DOMINGOS FERREIRA | PAISAGISMO E PISO | CONCLUÍDO | 2023-09-01 | 2024-02-12 | 144618.73
CANTEIROS / JARDINS | CANTEIRO DA AV. ANTÔNIO DE GÓES | AV. ANTÔNIO DE GÓES | PAISAGISMO E PISO | CONCLUÍDO | 2023-09-25 | 2023-12-04 | 0
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DA CONVENÇÃO | PRAÇA DA CONVENÇÃO | BRINQUEDOS, JARDINS, MOBILIÁRIOS | CONCLUÍDO | 2023-10-23 | 2024-01-26 | 993031.26
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA ULISSES LEON DE OLIVEIRA | RUA ULISSES LEON DE OLIVEIRA, S/N | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PAISAGISMO, CALÇADA, PINTURA E MOBILIÁRIO URBANO E ALAMBRADO | CONCLUÍDO | 2023-12-14 | 2024-03-13 | 283785.46
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA EULLER BENTES | RUA JOÃO CORDEIRO DE SOUZA, S/N | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PAISAGISMO, CALÇADA, PINTURA E MOBILIÁRIO URBANO | CONCLUÍDO | 2023-10-31 | 2023-12-22 | 338054.01
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DO IOIÔ | RUA DOS PALMARES, S/N | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PAISAGISMO, CALÇADA, PINTURA E MOBILIÁRIO URBANO | CONCLUÍDO | 2023-11-27 | 2024-02-02 | 443816.89
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA PLANETA DOS MACACOS | RUA JERICÓ, S/N | DEMOLIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO, BRINQUEDOS E MOBILIÁRIOS URBANOS | CONCLUÍDO | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 205871.89
REQUALIFICAÇÃO | CANAL DO JORDÃO (RIO AZUL) | RUA RIO AZUL, 201 - BOA VIAGEM | DEMOLIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO, BRINQUEDOS E MOBILIÁRIOS URBANOS | CONCLUÍDO | 2024-02-28 | 2024-05-03 | 76496.6
REQUALIFICAÇÃO | SÍTIO DA TRINDADE | ESTRADA DO ARRAIAL, S/N | PARCÃO, BRINQUEDO E RECUPERAÇÃO DA ESCADA | CONCLUÍDO | 2023-08-22 | 2023-10-27 | 250000
REQUALIFICAÇÃO | PARQUE DA JAQUEIRA | AV. RUI BARBOSA, S/N | EM ORÇAMENTO COM A EMPRESA | CONCLUÍDO |  |  | 154828.4
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA EUDORO CORREIA | PRAÇA DE CAMPO GRANDE | BRINQUEDOS, JARDINS, MOBILIÁRIOS E ALAMBRADO | CONCLUÍDO | 2023-10-23 | 2024-02-05 | 515055.37
CANTEIROS / JARDINS | CANTEIRO DA AV. HERCULANO BANDEIRA | AV. HERCULANO BANDEIRA | PAISAGISMO E CANTEIRO | CONCLUÍDO | 2023-09-25 | 2023-12-04 | 150000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA LARGO DONA REGINA | RUA NOVA DESCOBERTA, 127 | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PAISAGISMO, CALÇADA, PINTURA E MOBILIÁRIO URBANO | CONCLUÍDO | 2024-02-01 | 2024-03-15 | 299253.34
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DO ABC | AV MANUEL GONÇALVES DA LUZ, Nº 820 | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PAISAGISMO, CALÇADA, PINTURA E MOBILIÁRIO URBANO E ALAMBRADO | EM ANDAMENTO | 2024-02-21 |  | 431940.61
PRAÇA DA INFÂNCIA | PRAÇA EÇA DE QUEIROZ | RUA PADRE ANCHIETA, 413 | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PAISAGISMO, CALÇADA, PINTURA E MOBILIÁRIO URBANO | CONCLUÍDO | 2023-12-14 | 2024-04-12 | 347837.45
CANTEIROS / JARDINS | CANTEIRO DA AV AGAMENOM MAGALHÃES | AV AGAMENOM MAGALHÃES | PAISAGISMO E CANTEIRO | EM ANDAMENTO | 2023-09-02 |  | 307555.5
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DA VITÓRIA | LADEIRA DA COHAB, S/N | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PAISAGISMO, CALÇADA, PINTURA E MOBILIÁRIO URBANO | CONCLUÍDO | 2023-11-30 | 2024-02-02 | 464000
REQUALIFICAÇÃO | BURACO DA GATA | AV SÃO PAULO | CONCRETAGEM DA QUADRA | CONCLUÍDO | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 145654.48
REQUALIFICAÇÃO | ÁREA DE LAZER DA FAZENDINHA | AV DES JOSÉ NEVES, S/N | BRINQUEDOS, QUADRA E ALAMBRADO | CONCLUÍDO | 2023-11-01 | 2024-03-13 | 303000
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DA RUA PROF JOSÉ BRANDÃO | RUA PROF JOSÉ BRANDÃO, S/N | CALÇADA | CONCLUÍDO | 2023-11-01 | 2023-12-12 | 106666.77
REQUALIFICAÇÃO | SÍTIO DA TRINDADE | ESTRADA DO ARRAIAL, S/N | ALAMBRADO DO PARCÃO | CONCLUÍDO | 2023-08-22 | 2023-10-27 | 135812.64
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA CHAYENNE | AV BEBERIBE, S/N | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PAISAGISMO, CALÇADA, PINTURA E MOBILIÁRIO URBANO E ALAMBRADO | CONCLUÍDO | 2023-11-30 | 2024-01-30 | 166983.53
IMPLANTAÇÃO | PARQUE JARDIM DO POÇO | AV. DEZESSETE DE AGOSTO, S/N | CONSTRUÇÃO | EM ANDAMENTO | 2023-12-05 |  | 8496161.76
IMPLANTAÇÃO | PARQUE DA TAMARINEIRA | RUA CÓNEGO BARATA, 1089 | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PAISAGISMO, CALÇADA, PINTURA E MOBILIÁRIO URBANO | EM ANDAMENTO | 2024-01-29 |  | 1577882.96
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA DA MANGUEIRA (FRANCO GOMES COUTINHO) | RUA DOUTOR JOÃO ELÍSIO, S/N | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PAISAGISMO, CALÇADA, PINTURA E MOBILIÁRIO URBANO | EM ANDAMENTO | 2024-02-27 |  | 173275.67
PRAÇA DA INFÂNCIA | PRAÇA ENTRA APULSO | RUA CEL. ANIZIO RODRIGUES COELHO, S/N | BRINQUEDOS E MOBILIÁRIOS | CONCLUÍDO | 2023-09-04 | 2023-12-04 | 24186.76
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA RIO GRANDE | AV RIO GRANDE, S/N | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PAISAGISMO, CALÇADA, PINTURA E MOBILIÁRIO URBANO | CONCLUÍDO | 2024-02-21 | 2024-05-08 | 308748.2
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA PROF. CALAZANS | RUA PROF. CALAZANS, S/N | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PAISAGISMO, CALÇADA, PINTURA E MOBILIÁRIO URBANO | EM ANDAMENTO | 2024-04-05 |  | 202539.91
REQUALIFICAÇÃO | PRAÇA RODA DE FOGO | AV PROFESSOR ARTUR COUTINHO | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS, PAISAGISMO, CALÇADA, PINTURA E MOBILIÁRIO URBANO | EM ANDAMENTO | 2024-04-08 |  | 305211.61